## Sheet1
Project Management - Gantt Chart
Tasks | Week Beginning | Days | Actual Hours | Week end
Background Research into OpenIMAJ | 2013-10-08 | 14 | 25 | 2013-10-22
OpenIMAJ Tutorials | 2013-10-08 | 21 | 15
Background Reading into Face Recognition | 2013-10-15 | 21 | 20 | 2013-10-29
Literature Review | 2013-10-22 | 35 | 25 | 2013-11-05
Analysis | 2013-10-22 | 21 | 10 | 2013-11-05
Requirements | 2013-10-22 | 21 | 10 | 2013-11-05
Implementation of evaluation methods | 2013-11-05 | 28 | 25 | 2013-11-12
Testing of Evaluation Methods | 2013-11-26 | 14 | 10 | 2013-11-12
testing and implementation of Facial Landmark detection | 2013-12-09 | 28 | 20 | 2013-11-19
testing and implementation of Dense SIFT | 2013-12-09 | 28 | 20 | 2013-11-19
Initial Report | 2013-11-12 | 21 | 60 | 2013-12-07
Other Sem 1 Courseworks | 2013-10-15 | 7 | 8 | 2013-10-22
Other Sem 1 Courseworks | 2013-10-29 | 7 | 20 | 2013-10-05
Other Sem 1 Courseworks | 2013-11-05 | 10 | 18 | 2013-11-15 |  | 2014-01-30
Other Sem 1 Courseworks | 2013-11-18 | 33 | 50 | 2013-12-11
Implementation of GMM | 2014-01-25 | 7 | 10 | 2013-12-03 | f
Implementation of FV encoding | 2014-01-25 | 14 | 20 | 2013-12-03 | f
Implementation of Discriminative Dim Reduction | 2014-02-09 | 7 | 15 | 2012-12-17 | f
Implementation of Compact Face Representation | 2014-02-16 | 7 | 15 | 2013-12-17
Implementation of the pipeline | 2014-02-16 | 14 | 15 | 2013-12-17
Testing of the pipeline | 2014-02-16 | 14 | 25 | 2014-02-14
Evalutation using LFW dataset | 2014-02-16 | 14 | 15 | 2014-02-21
Evaluation of other methods using LFW | 2014-02-28 | 7 | 15 | 2014-02-28
Evaluation using a different dataset | 2014-03-05 | 7 | 15 | 2014-03-07
Comparison of different methods and datasets | 2014-03-07 | 14 | 14 | 2014-03-21
Final Report | 2014-01-30 | 74 | 80 | 2013-04-14
479
Formulas:
Week end = [Week Beginning]+[Days]

## Sheet2
Tasks | Week Beginning | Hours | Task2 | Task2 Duration | Task3 | 3 Duration | 4 | 4 duration | Actual Hours | Week end
Background Reading into Face Recognition | 2013-10-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2013-10-29
Literature Review | 2013-10-22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2013-11-05
Background Research into OpenIMAJ | 2013-10-08 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2013-10-22
Analysis | 2013-10-22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2013-11-05
Requirements | 2013-10-22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2013-11-05
Implementation of evaluation methods | 2013-11-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2013-11-12
Testing of Evaluation Methods | 2013-11-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2013-11-12
testing and implementation of Facial Landmark detection | 2013-11-05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2013-11-19
testing and implementation of Dense SIFT | 2013-11-05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2013-11-19
Implementation of GMM | 2013-11-19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2013-12-03
Implementation of FV encoding | 2013-11-19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2013-12-03
Implementation of Discriminative Dim Reduction | 2013-11-26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2012-12-17
Implementation of Compact Face Representation | 2013-11-26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013-12-17
Implementation of the pipeline | 2013-12-03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013-12-17
Initial Report | 2013-11-12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2013-12-07
Other Sem 1 Courseworks | 2013-10-15 | 7 | 2013-10-29 | 7 | 2013-11-05 | 10 | 2013-11-18 | 33 | 6 | 2013-10-22
Other Sem 1 Courseworks | 2013-10-29 | 7 | 2013-11-05 | [5 empty] | 12 | 2013-10-05
Other Sem 1 Courseworks | 2013-11-05 | 10 | [6 empty] | 18 | 2013-11-15
Other Sem 1 Courseworks | 2013-11-18 | 33 | [6 empty] | 40 | 2013-12-11
Formulas:
Week end = [Week Beginning]+[Hours]